## Cử nhân
Mẫu ĐATN 02
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ CỬ NHÂN
|  |  |  | KỲ | 2025.1
Thông tin về sinh viên
Họ và tên sinh viên: |  | Cao Tuấn Hiệp |  |  |  |  | MSSV: | 201234567
Điện thoại liên lạc: | [6 empty] | Lớp: | B2CQ-CNTT02-K68
Email: |  | hiep.ct1234567@sis.hust.edu.vn |  |  |  |  | Mã lớp:
Thông tin giáo viên hướng dẫn
Họ và tên GVHD: |  | Nguyễn Đức Tiến
Đồ án được thực hiện tại: |  | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Thời gian làm ĐATN: |  | Từ ngày | 2025-09-25 |  |  |  | đến ngày | 2026-01-12
1. Tên đề tài:
Xây dựng hệ thống ghi nhật kí đóng gói hàng thương mại điện tử
2. Lĩnh vực đề tài:
- | Lựa chọn 1: | Phần mềm doanh nghiệp
- | Lựa chọn 2:
- | Lựa chọn 3:
- | Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:
3. Mục tiêu của ĐATN:
3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:
- Thiết kế giao thức và cấu trúc dữ liệu. - Lập trình web front-end/back-end. - Tạo tài liệu bằng swagger. - Thực hiện Unittest.
3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:
- Công nghệ về cơ sở dữ liệu. - Các máy chủ và dịch vụ máy chủ. - Hiểu biết về thiết bị, các module.
3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:
- Quản lý mã nguồn. - Coding convention. - Sinh tài liệu tự động.
3.4. Sản phẩm kỳ vọng:
- Giải quyết các vấn đề, hiện trạng đã phát hiện ra. - Có người sử dụng.
3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:
- Tăng tính tiện lợi cho người dùng.
4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:
Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ cử nhân là 6(0-0-12-12), i.e. 12 tiết làm việc/tuần trong 17 tuần.
Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán, | [5 empty] | từ Tuần | 1 | đến Tuần | 2
Chi tiết:
- Khảo sát yêu cầu, hiện trạng, hoàn cảnh bối cảnh. - Xây dựng đề bài và mục tiêu dự án. - Xây dựng giải pháp khả thi ngắn gọn. - Tìm hiểu các nguồn mở.
Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan, | [5 empty] | từ Tuần | 3 | đến Tuần | 4
Chi tiết:
- Về cơ sở dữ liệu. - Về web front-end. - Về web-backend; - Về các giao thức.
Nội dung 3: Phân tích thiết kế, | [5 empty] | từ Tuần | 5 | đến Tuần | 6
Chi tiết:
-Sơ đồ chức năng. - Usecase mô tẩ cách thức hệ thống tương tác với người sử dụng. - Mô hình/Kiến trúc hạ tâng thiết bị, máy chủ, máy ảo; - Mô hình tích hợp/Kiến trúc các phần mềm, thư viện như load balancing, kaffa... - Thiết kế cơ sở dữ liệu và quan hệ giữa các dữ liệu (không nêu cụ thể CSDL là gì); - Thiết kế giao diện người dùng; - Các giao thức như https, mqtt, dns. - Các cấu trúc gói tin/payload. - Các thuật toán chính như jwt, base64, sinh mật khẩu, RSA...
Nội dung 4: Xây dựng chương trình, | [5 empty] | từ Tuần | 7 | đến Tuần | 12
Chi tiết:
- Thiết kế cơ sở dữ liệu với framework cụ thể. - Các ORM của cơ sở dữ liệu. - Đặc tả chi tiết các hàm (có thể chụp ảnh minh họa và tham chiếu tới swagger, phụ lục nếu dài). - Cấu trúc các component giao diện chính của React hoặc tương đương. - Các giao diên hàm, tham số, convention chính như là tên hàm, tên các tham số vào ra và ý nghĩa của mỗi hàm.
Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá, | [5 empty] | từ Tuần | 13 | đến Tuần | 15
Chi tiết:
- Thiết kế và thực hiện một vài UnitTest. Mô tả rõ tham số vào, tham số ra mong đợi, kết quả thực tế. - Thiết kế và thực hiện một vài System Test. Mô tả rõ tiêu đề, các bước thực hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế.
5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ
Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025
Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
Cao Tuấn Hiệp
6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2025
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Đức Tiến